## Project management
Project Management Gantt Chart
Task | Start date | End date | Duration
Phase 1 | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 9
Task a | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 2
Task b | 2018-10-03 | 2018-10-06 | 3
Task c | 2018-10-06 | 2018-10-09 | 3
Task d | 2018-10-09 | 2018-10-14 | 5
Phase 2 | 2018-10-14 | 2018-10-24 | 10
Task a | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 2
Task b | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 2
Task c | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 4
Task d | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 1
Phase 3 | 2018-10-24 | 2018-11-04 | 11
Task a | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 5
Task b | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 3
Task c | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 1
Complete | 2018-11-02